*ПРОЕКТ*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План-график мероприятий подгруппы «ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭКД)»**  **рабочей группы при Минтруде России на 2017-2019 гг.** | | | | |
| **N п/п** | **Наименование этапа, мероприятия** | **Сроки реализации** | **Вид документа и (или) результат** | **Участники и исполнители** |
| 1. | Формирование подгруппы ЭКД, разработка и согласование детального план-графика работ подгруппы ЭКД (при необходимости) | октябрь 2017 г. | Утвержденный список участников подгруппы ЭТК Детальный план-график подгруппы (при необходимости) | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКД с участием ФНПР |
| 2 | Подготовка предложений по внедрению электронного кадрового документооборота | Ноябрь 2017 г.-апрель 2018 г. |  |  |
| 2.1 | Обсуждение 01.11.2017 г. идеи перехода на электронный кадровый документооборот с участниками отраслевого семинара-совещания руководителей и специалистов металлургической промышленности по организации труда и управления, проводимого ООО «Корпорация Чермет» | 01.11.2017 г. | Предложения и замечания участников семинара в рабочую подгруппу ЭКД | Члены рабочей подгруппы ЭКД (АМРОС), ГМПР, руководители и специалисты металлургической промышленности по организации труда и управления, участвующие в отраслевом семинаре-совещании, проводимом ООО «Корпорация Чермет» |
| 2.2 | Презентация текущего электронного кадрового документооборота компаниями АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Сбербанк», ПАО «Мечел», Группа Х 5, возможности программы 1С Фирма «1С», определение основных схожих подходов/принципов по электронному кадровому документообороту, обзор судебной практики по использованию электронных документов при трудовых спорах с работниками PWC | Ноябрь 2017 г. | Протокол рабочей подгруппы ЭКД | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКД с участием ФНПР, Минтруд России |
| 2.3. | Проведение исследования среди работодателей с целью сбора информации о применяемых ими АСУ, о кадровом документообороте, переведенном в электронный вид, о применении цифровой подписи, предположительных финансовых и временных затратах на внедрение электронного документооборота, ожиданиях и требованиях от перехода на электронный кадровый документооборот и т.д. | Ноябрь-декабрь 2017 г. | Заполненные опросные анкеты, аналитический отчет | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКД |
| 2.4 | Анализ и оптимизация кадрового документооборота для внесения изменений в действующим трудовое законодательство РФ | Ноябрь 2017 г.-март 2018 г. | Предложения по оптимизации кадрового документооборота | Член рабочей группы Минтруда, член рабочей подгруппы ЭКД - АО «Северсталь Менеджмент» с участием профсоюза ПАО «Северсталь», участие других работодателей и профсоюзов (по желанию) |
| 2.5 | Обсуждение предложений по оптимизации кадрового документооборота в рабочей подгруппе по ЭКД | Декабрь 2017 г.-март 2018 г. | Протоколы рабочей подгруппы ЭКД | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКД с участием ФНПР |
| 2.6. | Проведение очной конференции на площадке PWC либо РСПП с работодателями и профсоюзами с целью обсуждения перехода на электронный кадровый документооборот | Март-апрель 2018 г. | Резолюция конференции | Организаторы РСПП, АО «Северсталь Менеджмент», PWC, с участием членов рабочей группы и рабочих подгрупп ЭТК, ЭКД, ЭН, ФНПР, других работодателей и профсоюзов, не участвующих в рабочих подгруппах |
| 3 | Подготовка предложений по внесению изменений в действующее трудовое законодательство в части внедрения электронного кадрового документооборота и оценка социально-экономических последствий | Март-апрель 2018 г. | Проекты предложений,  Результаты оценки | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКД с участием ФНПР |
| 4 | Обсуждение в рабочей группе Минтруда России | Май 2018 г. | Решение рабочей группы | РСПП, Минтруд России, рабочая группа и рабочая подгруппа ЭКД с участием ФНПР |
| 5 | Обсуждение в Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК) | Май 2018 г. | Протокол заседания РТК | РСПП, рабочая подгруппа ЭКД с участием ФНПР, Минтруд России, Роструд, РТК |
| 6 | Доработка с учетом предложений рабочей группы и РТК | Июнь 2018 г. | Протокол рабочей подгруппы ЭКД | РСПП, рабочая подгруппа ЭКД с участием ФНПР |
| 7 | Звершение подготовки законопроекта и необходимых к нему проектов документов | Июль 2018 г. | Законопроекты и проекты документов | РСПП, рабочая подгруппа ЭКД с участием ФНПР |
| 8 | Повторное обсуждение и согласование законопроекта в рабочей группе и в РТК (при необходимости) | Июль 2018 г. | Решение рабочей группы  Протокол РТК (при необходимости) | РСПП, РТК (при необходимости), рабочая группа и подгруппа ЭКД с участием ФНПР |
| 9 | Подготовка презентационных и информационно-разъяснительных материалов и проведение общественного обсуждения среди работодателей и населения | На протяжении всего периода реализации проекта | Информационные материалы | РСПП, рабочая подгруппа ЭКД с участием ФНПР |