*ПРОЕКТ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Согласовано»  Л.Ю.Ельцова,  Руководитель рабочей группы Минтруда России  по проекту «Электронной кадровый документооборот» (ЭКД)  «\_\_\_\_\_» октября 2017г. |  | «Утверждаю»  Н.О. Трубкина  Руководитель рабочей подгруппы по электронному кадровому документообороту работодателя (ЭКДР) рабочей группы Минтруда России по ЭКД  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_» октября 2017г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План-график мероприятий подгруппы**  **«ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ РАБОТОДАТЕЛЯ (ЭКДР)»**  **на 2017 – 2018 гг.**  **рабочей группы при Минтруде России**  **по проекту «ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ» (ЭКД)** | | | | |
| **N п/п** | **Наименование этапа, мероприятия** | **Сроки реализации** | **Вид документа и (или) результат** | **Участники и исполнители** |
| 1. | Формирование подгруппы ЭКДР, разработка и согласование детального план-графика работ подгруппы ЭКДР (при необходимости) | октябрь 2017 г. | Утвержденный список участников подгруппы ЭКДР Детальный план-график подгруппы (при необходимости) | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР |
| 2 | Подготовка предложений по внедрению электронного кадрового документооборота | Ноябрь 2017 г.-апрель 2018 г. |  |  |
| 2.1 | Обсуждение идеи перехода на электронный кадровый документооборот с участниками отраслевого семинара-совещания руководителей и специалистов металлургической промышленности по организации труда и управления, проводимого ООО «Корпорация Чермет» | 01.11.2017 г. | Предложения и замечания участников семинара в рабочую подгруппу ЭКДР | Члены рабочей подгруппы ЭКДР (АМРОС), ГМПР, руководители и специалисты металлургической промышленности по организации труда и управления, участвующие в отраслевом семинаре-совещании, проводимом ООО «Корпорация Чермет» |
| 2.2 | Презентация текущего электронного кадрового документооборота компаниями АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Сбербанк», Опора России, Группа Х 5. Определение основных схожих подходов/принципов по электронному кадровому документообороту, обзор судебной практики по использованию электронных документов при трудовых спорах с работниками PWC. | Октябрь -Декабрь 2017 г. | Протокол рабочей подгруппы ЭКД | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР, Минтруд России |
| 2.3 | Презентация возможностей применения электронного документооборота и цифровой подписи в программах 1С Фирма «1С», Парус фирма «Парус» | Декабрь 2017 г. | Протокол рабочей подгруппы ЭКД | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР, Минтруд России |
| 2.4 | Проведение исследования среди работодателей с целью сбора информации о применяемых ими АСУ, о кадровом документообороте, переведенном в электронный вид, о применении цифровой подписи, предположительных финансовых и временных затратах на внедрение электронного документооборота, ожиданиях и требованиях от перехода на электронный кадровый документооборот и т.д. | Ноябрь-декабрь 2017 г. | Заполненные опросные анкеты, аналитический отчет | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКДР |
| 2.5 | Анализ и оптимизация кадрового документооборота для внесения изменений в действующим трудовое законодательство РФ | Ноябрь 2017 г.-март 2018 г. | Предложения по оптимизации кадрового документооборота | Члены рабочей группы Минтруда, члены рабочей подгруппы ЭКДР - АО «Северсталь Менеджмент» с участием ФНПР, Опора Россиии, участие других работодателей и профсоюзов (по желанию) |
| 2.6 | Обсуждение предложений по оптимизации кадрового документооборота в рабочей подгруппе по ЭКДР | Декабрь 2017 г.-март 2018 г. | Протоколы рабочей подгруппы ЭКДР | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР |
| 2.7. | Проведение очной конференции на площадке PWC либо РСПП с работодателями и профсоюзами с целью обсуждения перехода на электронный кадровый документооборот | Март-апрель 2018 г. | Резолюция конференции | Организаторы РСПП, АО «Северсталь Менеджмент», PWC, с участием членов рабочей группы и рабочих подгрупп ЭТК, ЭКДР, ЭН, ФНПР, других работодателей и профсоюзов, не участвующих в рабочих подгруппах |
| 3\* | Подготовка предложений по внесению изменений в действующее трудовое законодательство в части внедрения электронного кадрового документооборота и оценка социально-экономических последствий | Март-апрель 2018 г. | Проекты предложений,  Результаты оценки | РСПП,  рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР |
| 4\* | Обсуждение в рабочей группе Минтруда России | Май 2018 г. | Решение рабочей группы | РСПП, Минтруд России, рабочая группа и рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР |
| 5\* | Обсуждение в Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК) | Май 2018 г. | Протокол заседания РТК | РСПП, рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР, Минтруд России, Роструд, РТК |
| 6\* | Доработка с учетом предложений рабочей группы и РТК | Июнь 2018 г. | Протокол рабочей подгруппы ЭКД | РСПП, рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР |
| 7\* | Звершение подготовки законопроекта и необходимых к нему проектов документов | Июль 2018 г. | Законопроекты и проекты документов | РСПП, рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР |
| 8\* | Повторное обсуждение и согласование законопроекта в рабочей группе и в РТК (при необходимости) | Июль 2018 г. | Решение рабочей группы  Протокол РТК (при необходимости) | РСПП, РТК (при необходимости), рабочая группа и подгруппа ЭКДР с участием ФНПР |
| 9\* | Подготовка презентационных и информационно-разъяснительных материалов и проведение общественного обсуждения среди работодателей и населения | На протяжении всего периода реализации проекта | Информационные материалы | РСПП, рабочая подгруппа ЭКДР с участием ФНПР |

Примечание: пункты 3-9 согласно плану-графику рабочей группы при Минтруде России по реализации проекта «Электронный кадровый документооборот на 2017-2019 гг.

Ответственный секретарь рабочей подгруппы по ЭКДР О.С. Бернацкая